## 学院网络信息安全建设项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-线上教学录播教室建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子信息技师学院
项目负责人 |  | 郑红波 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 83.9951 | 83.9951 |  | 83.4484 |  | 10 |  | 99.35% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.9951 | 83.9951 |  | 83.4484 |  |  |  | 99.35%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：购置演播室灯光、视频及扩声设备1套、录音及音频编辑制作1套、录音直播间配套装修1项。该项目建成后能够满足我校所有师生教学、实训等专业需求，对现有的教学实训环境起到推动和促进作用，有助于提高教职员工、学生的技能水平。该项目于2021年实施完成，该项目符合教育发展的需要，将充分发挥示范带动作用，跟踪教育改革与发展的前沿，实现办学水平的同步提高，实现基础教育的均衡发展。 | [5 empty] | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 演播室灯光、视频及扩声设备 |  |  | 1套 | 100% | 20 |  | 20
|  |  | 录音及音频编辑制作 |  |  | 1套
|  |  | 录音棚声学装修 |  |  | 1项
|  |  | 系统集成 |  |  | 1项
|  |  | 政府采购率 |  |  | 100%
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 安装工程验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 设备故障率 |  |  | ≤1%
|  | 时效指标 | 设备交付率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  |  | 支出按期完成率 |  |  | 100%
|  |  | 项目招投标流程，签订合同，开始实施 |  |  | 2021年5月底前
|  |  | 项目施工、竣工与验收 |  |  | 2021年6月-9月
|  |  | 项目投入试运行及培训 |  |  | 2021年9月底前
|  | 成本指标 | 设备采购经济性 |  |  | ≤279.983825万元 | 278.16万元 | 10 |  | 9 |  | 中标实际金额为：278.16万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 设备使用年限 |  |  | ≥8年
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 1.直播、录播课由于具有直观性和形象性的特点，能够重现行为过程，提高学生的模仿自主学习2.内容即可用于课堂教学，通过直观的视频显示和先进的多媒体课件互动，推进课堂教学的改革，又可用于网络课堂和远程教学，丰富学生的课外学习3.充实校内图书馆的数字资料，建立数字阅览室，是学校进行示范性高等职业院校建设、精品课程建设、重点专业建设等必不可少的内容。 | 满足指标要求 | 10 |  | 9
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 9.5
|  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 99%
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.5