## 改善办学条件-教室多媒体教学设备采购项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-教室多媒体教学设备采购项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子信息技师学院
项目负责人 |  | 郑红波 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.3 | 84.3 |  | 83.9832 |  | 10 |  | 99.62% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.3 | 84.3 |  | 83.9832 |  |  |  | 99.62%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目的建设目标是改善办学条件-教室多媒体教学设备采购构建全新的数字化学习环境，智慧云互动多媒体系统实现了黑板资源的公平共享，在老师的引导下，能积极跟老师实现各类教学互动，让学生主动、个性化学习，提升创新思维能力。促进了专业建设的同时也提高了人才培养质量，从而可以提升就业率，有利于学校扩大招生规模。 该项目符合教育发展的需要，将充分发挥示范带动作用，跟踪教育改革与发展的前沿，实现办学水平的同步提高，实现基础教育的均衡发展。 | [5 empty] | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 多功能互动智能黑板 |  |  | 26台 | 100% | 20 |  | 20
|  |  | 配套多媒体设备 |  |  | 26台
|  |  | 云教学存储管理一体机 |  |  | 1台
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 安装工程验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 设备故障率 |  |  | ≤1%
|  | 时效指标 | 设备交付率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  |  | 支出按期完成率 |  |  | 100%
|  |  | 项目招投标流程，签订合同，开始实施 |  |  | 2021年5月底前
|  |  | 项目施工、竣工与验收 |  |  | 2021年6月-9月
|  |  | 项目投入试运行及培训 |  |  | 2021年9月底前
|  | 成本指标 | 设备采购经济性 |  |  | ≤281万元 | 279.4万元 | 10 |  | 9 |  | 中标实际金额为：279.4万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用年限 |  |  | ≥8年 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 设备利用率 |  |  | ≥95%
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 符合教育发展的需要，将充分发挥示范带动作用，跟踪教育改革与发展的前沿，实现办学水平的同步提高，实现基础教育的均衡发展。培养高端技能型人才，满足企业和国家的用人需求。 | 满足指标要求 | 10 |  | 9
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 9
|  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 98%
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 96.9