## 改善办学条件-综合楼教学转播设备采购项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-综合楼教学转播设备采购项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子信息技师学院
项目负责人 |  | 郑红波 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.5499 | 41.5499 |  | 41.2438 |  | 10 |  | 99.26% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.5499 | 41.5499 |  | 41.2438 |  |  |  | 99.26%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目的建设目标是购置综合楼教学转播视频显示设备1套、灯光系统1套、通话系统1套、时钟系统1套、视频摄像采集处理设备1套、系统集成1项。该项目建成后能够满足我校所有师生会议、培训、演出等需求，对现有每学期近50场次的大小活动起到推动和促进作用，有助于提高教职员工、学生的宣传及展示作用。该项目于2021年实施完成，该项目符合教育发展的需要，将充分发挥示范带动作用，跟踪教育改革与发展的前沿，实现办学水平的同步提高，实现基础教育的均衡发展。 | [5 empty] | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 综合楼教学转播视频显示设备 |  |  | 1套 | 100% | 20 |  | 20
|  |  | 灯光系统 |  |  | 1套
|  |  | 通话系统 |  |  | 1套
|  |  | 时钟系统 |  |  | 1套
|  |  | 视频摄像采集处理设备 |  |  | 1套
|  |  | 系统集成 |  |  | 1项
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 安装工程验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 设备故障率 |  |  | ≤1%
|  | 时效指标 | 设备交付率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  |  | 支出按期完成率 |  |  | 100%
|  |  | 项目招投标流程，签订合同，开始实施 |  |  | 2021年5月底前
|  |  | 项目施工、竣工与验收 |  |  | 2021年6月-9月
|  |  | 项目投入试运行及培训 |  |  | 2021年9月底前
|  | 成本指标 | 设备采购经济性 |  |  | ≤138.4997万元 | 137.479万元 | 10 |  | 9 |  | 中标实际金额为：137.479万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 设备使用年限 |  |  | ≥8年
|  | 社会效益指标 | 社会效益指 |  |  | 1.满足我校平均每学期50多场次公开课、会议需求 2.通过视频转播的形式，可以开展远程政治学习、技术培训、知识竞赛甚至文艺演出，能够让更多的师生学习和参与，有助于建设和打造的校园文化 3.转播能够快速的将重要决策和精神传达，重要的会议能达到全校师生同时收听收看 4.能够满足我校教学技能集中比赛、实训的现场实时转播等，对学院在综合楼二层举办的各类活动提供保障，改善教职员工、学生的宣传和展示环境。 | 满足指标要求 | 10 |  | 9
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 9
|  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 98%
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 97